## Hoja1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT
FOTRADIS 2019
LINK | Descripción del proyecto | Ubicación Geográfica | Contrato | Proveedores | Monto | Metas | Avance físico | Avance financiero | Autorización de la segunda ministración | Observaciones adicionales
https://drive.google.com/file/d/1CrmhjOYcnZLwQXKE8z-ewlFMDs3MTkJ8/view?usp=sharing | Se ampliará, adaptará y equipará las instalaciones del DIF estatal, el cual se encuentra ubicado en la av, Luis Donaldo Colosio #93 entre las calles Nardo y Gladiola en Tepic, Nayarit. La ampliación se realizará a través de la construcción de 1 edificio de dos plantas, destinados principalmente para la atención de personas con discapacidad. Contará con una superficie de 240 m2 conformada por áreas de oficina, núcleos de sanitarios especiales para personas discapacitadas y espacio para elevador. La construcción tendrá una cimentación a base de zapatas aisladas y corridas, columnas y trabes de concreto armado, losa aligeradas, hormigón y lozeta en azotea, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Los muros exteriores tendrán acabados plano y pintura vinílica, muros interiores a base tabla roca con pintura vinílica, pisos con acabado cerámicos antiderrapante, azulejos en baños, puertas y ventanas de aluminio y vidrio filtra sol de 6 mm. Se adaptarán las áreas de estacionamiento por la av. Colosio, baños y espacios comunes para transformarlo en áreas públicas incluyentes. Se equipará el nuevo edificio con un elevador con capacidad para 7 personas o 520 kg. destinado especialmente para las personas discapacitadas y sus acompañantes; así mismo, se equipará con una unidad dental especial fija la cual consta de sillón dental, compresor, escariador ultrasónico, lámpara LED, piezas de mano y esterilizador electrónico digital, evitando con ello accidentes en el traslado y colocación de la persona de la silla de ruedas al sillón dental y viceversa; siendo este un nuevo servicio gratuito que ofrecerá el DIF para mejorar la salud bucal, en espacios amplios y cómodos para las personas con discapacidad principalmente, que visiten las instalaciones del DIF. | TEPIC, NAYARIT | EN PROCESO | EN PROCESO | 5504469 | Ampliación y Adaptación de infraestructura pública incluyente M2 240.00 Equipamiento con Unidad Dental pieza 1.00 Equipamiento con elevador para 7 personas o 520 kg pieza 1.00 | 0% | 0% | Al mes de octubre de 2019 | Recurso recibido el 4 de junio de 2019. Se encuentra en trámites administrativos con la Secretaría de Obras Públicas para su ejecusión.